Порядок действий при расчёте эффективности программы

(применимо для всех программ)

1. Расчёт оценки эффективности программы проводится в начале года следующего за отчётным, когда все работы завершены, приняты, оплата произведена в полном объёме, контракты закрыты.

2. Проводим работу по определению всех значений.

3. Первое значение, которое мы можем определить, – это Бi (полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы). Определяется по формуле:

,

где:

Бфi – фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы (сколько выделенных денежных средств освоено на реализацию мероприятия);

Бпi – плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы (объём выделенных денежных средств на мероприятие).

Например, ТОС д.Лебедевка :

выделено денежных средств (областные +местные) – 263 ,982 рубль – это сколько денег по плану Бпi;

смета на проведение работ составлена на сумму 263 ,982 рубль, договора, контракты также заключены на общую сумму 263 ,982 рубль, по окончании работ оплата произведена в полном объёме на сумму 263 ,982рубль – сколько денег потрачено по факту Бфi.

Подставляем полученные значения в формулу:

Бi=283855 Х100% = 100%

283855

4. Следующее значение – это Рi (результативность реализации i-го мероприятия Программы). Определяется по формуле:

,

где:

Цфi – фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчётном периоде;

Цпi – плановое значение i-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчётном периоде.

Целевые индикаторы прописываются в Программе. Например: увеличение количества благоустроенных общественных территорий; увеличение доли благоустроенных общественных территорий и др. В разделе 2 Программы «Цель, задачи и целевые индикаторы Программы» прописывается достижение целевых индикаторов по годам. Например:

| Целевые индикаторы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| озеленение придомовых и общественных территорий муниципального образования (высадка саженцев деревьев, разбивка цветников и клумб) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и замена элементов уличного освещения сел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Благоустройство мест общего пользования и мест отдыха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и установка малых архитектурных форм; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка детских и спортивных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории обелисков и памятников участникам ВОВ находящихся на территории ТОС | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Содержание и благоустройство родников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство тротуаров на территории поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроить территорию ТОС- установка уличного освещения | 10% | 10% | 20% | 100% | 100% | 100% |
| Благоустройство парка | 10% | 10% | 10%; | 10% | 10% | 100% |

Так, на 2019 год значения этих индикаторов устанавливаются соответственно 1 и 100% (это по плану).

По факту – все ли работы выполнены в полном объёме.

Например, ТОС «Деревенька»:

на 2019 год установлено: рамках развития ТОС благоустроена общественная территория – 1 (Благоустройство территории обелисков и памятников участникам ВОВ находящихся на территории ТОС) (в д.Лебедевка) (это фактическое значение i-го целевого индикатора).

То же самое с увеличением доли благоустроенных общественных территорий:

на 2019 год установлено: Благоустройство территории обелисков и памятников участникам ВОВ находящихся на территории ТОС) (в д.Лебедевка – 100% (это плановое значение i-го целевого индикатора);

Общая  будет равна среднему арифметическому значению результативности: (Рi1+ Рi2+Pi3+Pi4)/4=400%/4=100%

5. Теперь необходимо определить Эi (экономическую эффективность реализации i-го мероприятия Программы). Используем формулу:

,

где:

Рi – результативность реализации i-го мероприятия Программы (пункт 4);

Бi – полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия Программы (пункт 3). Подставляем наши значения:

= 100%

6. И последнее – рассчитываем экономическую эффективность Программы за 2019 год:

,

где:

Эi – экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Программы;

n – количество мероприятий Программы.

∑ Эi  - сумма всех значений Эi. В нашем случае:

∑ Эi  =100% (потому что одно мероприятие)

Подставляем:

= 100%

Таким образом, экономическая эффективность Программы в 2019 году 100%, что отвечает условию: 100% ≤ Э ≤ 110% – эффективная.